## Task_Table1
Resource_Names | Name | Duration | Start_Date | Finish_Date | Percent_Complete | Percent_Work_Complete | Deadline | Actual_Start | Actual_Finish | Cost | Actual_Cost | Remaining_Cost
ЗХН алба | Компанийн бүтцийн схемийн дагуу ажлын байр, албан тушаалын нэршил, орон тоо, судалгаанд суурилсан цалин хөлсний санг боловсруулан батлуулах, сайжруулах | 23 days | March 18, 2026 8:00 AM | April 17, 2026 5:00 PM | 0.5 | 0.5 | Tue 3/24/26 | Wed 3/18/26 | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Цалингийн судалгаа хийх, салбарын цалингийн судалгааг худалдан авах, боловсруулалт хийх, цалингийн санал боловсруулах. | 22 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 1 | 1 | Sun 5/24/26 | Fri 5/1/26 | Sun 5/31/26 | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Цалингийн судалгаа хийх, салбарын цалингийн судалгааг худалдан авах, боловсруулалт хийх, цалингийн санал боловсруулах. | 22 days | November 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 1 | 1 | Mon 11/23/26 | Sun 11/1/26 | Mon 11/30/26 | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Хүний нөөцийн хэрэгцээг оновчтой тодорхойлох замаар ажлын байрны тодорхойлолтуудыг нэгтэн, хэлтэс, албадуудад мэргэжил аргазүйн зөвлөмж үзүүлж нийт АБТ батлуулах ажлыг зохион байгуулах. | 44 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0.29999999999999999 | 0.29999999999999999 | Sun 5/24/26 | Wed 4/1/26 | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Хэлтэс, албадуудаас ажлын байрны тодорхойлолтонд тавигдах шаардлагын дагуу ажлын байрны батлагдсан захиалгын хуудсыг хүлээн авах. | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0.80000000000000004 | 0.80000000000000004 | Thu 12/24/26 | Thu 1/1/26 | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Сонгон шалгаруулалтын боломжит эх үүсвэрт зар байршуулах, постер, эх бэлдэх зэргээр ажил горилогчыг татах. | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0.69999999999999996 | 0.69999999999999996 | Thu 12/24/26 | Thu 1/1/26 | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Их дээд сургуулиуд, Хүний нөөцийн консалтинг компаниудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулах. | 66 days | July 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | 8.9999999999999997E-2 | 8.9999999999999997E-2 | Wed 9/23/26 | Wed 7/1/26 | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Ажлын байрны өдөрлөг зохион байгуулах /Их дээд сургуулиуд, харьяа дүүргийн хөдөлмөр халамжийн хэлтэс/ | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Ажлын байрны өдөрлөг зохион байгуулах /Их дээд сургуулиуд, харьяа дүүргийн хөдөлмөр халамжийн хэлтэс/ | 66 days | October 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Ажлын байрын захиалгын хуудсын дагуу анхан шатны сонгон шалгаруулалт хийх боломжит горилогчдыг түүвэрлэх, нөөцийн бүртгэлийг тогтмол хөтлөх | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 1 | 1 | Thu 12/24/26 | Thu 1/1/26 | Thu 12/31/26 | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ажил горилогчид ажлын санал хүргүүлэх, холбогдох мэдээлэл өгөх. | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Ажлын санал хүлээн авсан ажилтантай харилцан тохиролцсоны дагуу туршилтын хугацааны хөдөлмөрийн гэрээ бусад дагалдах гэрээ байгуулах, тушаал гарган SMART программд мэдээлэл оруулах. | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалтанд хамруулах, дасан зохицуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн харьяа хэлтэс албадуудтай хамтран ажиллах. | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Туршилтын хугацаа, дагалдан ажиллах хугацаанд ажиллаж буй ажилтнуудыг хугацаа дуусмагц үнэлгээг хэлтэс,албадын удирдлагуудаар үнэлүүлэн үндсэн ажилтнаар томилох ажлыг зохион байгуулах. | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Хөдөлмөрийн харилцаа дуусгавар болж буй, цуцлаж буй ажиллагсдын үндэслэл тайлбар, хүсэлийг харьяа хэлтэс,албадын удирдлагуудтай хамтран зөвшилцөх замаар холбоотой бүхий л тушаал шийдвэрийг цаг тухай бүрт гаргах, ажилтанд танилцуулах ажлыг зохион байгуулах | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бусад бүхий л тушаал шийдвэрийг цаг тухай бүрт гарган батлуулах. | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Ажилтантай холбоотой өргөдөл, санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч, бүртгэх, хугацаанд нь шийдвэрлэх замаар эргэх холбоог бий болгох | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Хүний нөөцийн менежментийн тогтолцоог бүрдүүлсэн, хүний нөөцийн зорилтуудын гүйцэтгэлийг тогтмол хянах, тасралтгүй сайжруулсан ХН-н бодлогийн баримт бичгийг боловсруулан батлуулах. | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | ХН-н үйл ажиллагаатай холбоотой холбогдох журмуудыг шинэчлэн сайжруулах, нэмэлтээр боловсруулах, маягтууд сайжруулан, хэвшүүлэх, | 22 days | August 1, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Компанийн үнэ цэнэ, зарчимд нийцсэн соёлыг бий болгох үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төсөв боловсруулан батлуулах, шинэчлэх. /Хөтөлбөрт: олон нийтийн арга хэмжээ, сэдэлжүүлэлт, идэвхижүүлэлтийн календарчилсан төлөвлөгөө багтана./ | 22 days | August 1, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Компанийн үнэ цэнэ, зарчимд нийцсэн соёлыг бий болгох үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төсөв боловсруулан батлуулах, шинэчлэх. /Хөтөлбөрт: олон нийтийн арга хэмжээ, сэдэлжүүлэлт, идэвхижүүлэлтийн календарчилсан төлөвлөгөө багтана./ | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Удирдах ажилтнуудад манлайллын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, бүтээлч соёлыг төлөвшүүлэх, сургалтанд хамруулах. | 22 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Удирдах ажилтнуудад манлайллын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, бүтээлч соёлыг төлөвшүүлэх, сургалтанд хамруулах. | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Ажилтнуудыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах нөхцлийг бүрдүүлэх замаар нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж, эрүүл, сэтгэл ханамжтай хамт олныг бүрдүүлэх. | 220 days | March 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Хүний нөөцийн бодлоготой уялдуулан гүйцэтгэлийн үнэлгээний систем, цалин хөлс, урамшууллын системийг оновчтой боловсруулан батлуулах. | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Гүйцэтгэлийн үнэлгээний маягт зааварчилгааг сайжруулан ажилчдад танилцуулж, улирал бүр төлөвлөгөө, тайланг авч холбогдох ажилчдад танилцуулан, журамд шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг тухай бүр хийх, хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах. | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Гүйцэтгэлтэй холбоотой санал хүсэлтийг тухай бүр хүлээн авч шийдвэрлэн, ажилтны гүйцэтгэлийг сайжруулан, компанийн зорилгод нийцүүлэх | 220 days | March 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0.20000000000000001 | 0.20000000000000001 | Thu 12/24/26 | Sun 3/1/26 | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | 360 градусын үнэлгээ хийх, үр дүнг танилцуулах. | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | 360 градусын үнэлгээ хийх, үр дүнг танилцуулах. | 23 days | October 1, 2026 8:00 AM | October 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sat 10/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Ажилтны карьер хөгжлийн замналыг тодорхой болгох замаар авъяас чадварыг /ур чадвар/ тодорхойлох 9 нүдний үнэлгээний аргыг хэрэглэх, карьерийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах. | 22 days | August 1, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | 9 нүдний үнэлгээний үр дүнд үндэслэн ажил байдал, хувь хүний хөгжлийн төлөвлөгөөг гаргах | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | 9 нүдний үнэлгээний үр дүнд үндэслэн ажил байдал, хувь хүний хөгжлийн төлөвлөгөөг гаргах | 22 days | November 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Карьер хөгжүүлэлтийн зураглал гарсны дараа холбогдох сургалтыг төлөвлөх, тасралтгүй хөгжүүлэх | 220 days | March 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Сар бүрийн цаг бүртгэлийг шууд удирдлагуудаар хянуулан, баталгаажуулах | 220 days | March 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Чөлөө, өвчлөл, таслалт бүртгэлийг тогтмол хийж удирдлагыг мэдээллээр хангах, зохих арга хэмжээг авах. | 22 days | August 1, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Чөлөө, өвчлөл, таслалт бүртгэлийг тогтмол хийж удирдлагыг мэдээллээр хангах, зохих арга хэмжээг авах. | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Сахилгын арга хэмжээ гарсан тохиолдолд харьяа хэлтэс, албатай хамтран холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулах. | 154 days | June 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Сар бүрийн тэмдэглэлт баярын үйл ажиллагааг бусад хэлтэс, албадуудтай хамтран зохион байгуулах. /Төрсөн өдөр, тэмдэглэлт өдөр, цагаан сар,бэсрэг наадам, цасны баяр зохион байгуулах гэх мэт/ | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Ээлжийн амралтын хуваарийг нэгтгэн гарган батлуулах, ээлжийн амралтын цалин, амралтыг олгох нөхцлийг бүрдүүлэх | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | ГОД болон ажилтантай холбоотой бусад даатгалын асуудлаар компанийг төлөөлөх, холбогдох мэдээллийг тогтмол өгөх | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | ХН-н программ сайжруулалт, ашиглалт, хэрэглээг нэмэгдүүлэх | 22 days | August 1, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | ХН-н программ сайжруулалт, ашиглалт, хэрэглээг нэмэгдүүлэх | 22 days | November 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Ажилтнуудыг салбарын шагнал урамшуулалд тодорхойлох, шагналд нэр дэвшүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх | 23 days | October 1, 2026 8:00 AM | October 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sat 10/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Албаны7 хоногийн ажлын төлөвлөгөө, тайлан нэгтгэн гаргах, тайлагнах. | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Байгууллагын соёлын хүрээнд сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, тайлагнах | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ЗХН алба | Байгууллагын соёлын хүрээнд сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, тайлагнах | 22 days | November 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
СТ хэлтэс | Худалдан авалт хийх журам | 44 days | July 1, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
СТ хэлтэс | Бараа материал орлого авах зарлага хийх журам | 43 days | May 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
СТ хэлтэс | Мөнгөн хөрөнгийн журам | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
СТ хэлтэс | Тооллого тооцоо хийх журам шинчлэх | 44 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
СТ хэлтэс | Үндсэн хөрөнгө бүртгэл хөтлөлтийн журам | 43 days | May 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
СТ хэлтэс | Бараа материал, үндсэн хөрөнгө кодлох бүртгэх борлуулах үнэ тогтоох журам | 45 days | March 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
СТ хэлтэс | Цалин хөлс тооцох журам | 66 days | July 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
СТ хэлтэс | Хөнгөллөлт хангамж аж ахуйн журам | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
СТ хэлтэс | Авлаг, өглөг бүртгэх журам | 44 days | July 1, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
СТ хэлтэс | СНБББББаримт боловсруулах | 66 days | October 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
СТ хэлтэс | Санхүүгийн программ судлаж шинчлэх | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
СТ хэлтэс | Санхүүгийн анхан шатны баримт болон бусад тайлагналын загвартай болох | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
СТ хэлтэс | Санхүүгийн үйл ажиллагаа процесс сайжруулалт хийх | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
СТ хэлтэс | Компанийн бүртгэл хөтлөлт тайлагнал тодорхой болгох | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
СТ хэлтэс | Тооллого хийх процесс сайжруулах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
СТ хэлтэс | Тооллогын үр дүнгийн урамшуулал | 45 days | March 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Техникийн пасспорт болон гарын авлагыг орчуулж алба нэгжүүдийг мэдээллээр хангаж хамтарч ажиллах | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Импортын барааны борлуулалтын шинжилгээ хийх | 23 days | March 1, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 3/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Импортын барааны борлуулалтын шинжилгээ хийх | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Импортын барааны борлуулалтын шинжилгээ хийх | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Импортын барааны борлуулалтын шинжилгээ хийх | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Чанартай, найдвартай брендийн тоог нэмэх. Албан ёсны борлуулалгч статустай болгох | 23 days | March 1, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 3/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Чанартай, найдвартай брендийн тоог нэмэх. Албан ёсны борлуулалгч статустай болгох | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Чанартай, найдвартай брендийн тоог нэмэх. Албан ёсны борлуулалгч статустай болгох | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Чанартай, найдвартай брендийн тоог нэмэх. Албан ёсны борлуулалгч статустай болгох | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | 2026 Озоны тусгай зөвшөөрөл, Озоны үндэстний албанд тайлагнах, квотын хүсэлт гаргах батлуулах | 23 days | January 1, 2026 8:00 AM | January 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sat 1/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Дараагийн үлиралын барааны татан авалтын төлөвлөгөө бэлдэх, тайлагнах | 23 days | March 1, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 3/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Дараагийн үлиралын барааны татан авалтын төлөвлөгөө бэлдэх, тайлагнах | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Дараагийн үлиралын барааны татан авалтын төлөвлөгөө бэлдэх, тайлагнах | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Дараагийн үлиралын барааны татан авалтын төлөвлөгөө бэлдэх, тайлагнах | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Тендерийн захиалгын процессийг цахимжүүлах, баримтжуулах процесс хийх | 67 days | March 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Экспортод эхний байдлаар 7 төрлийн барааг гаргах | 45 days | September 1, 2026 8:00 AM | October 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sat 10/24/26 | NA | NA | 16000000 | 0 | 16000000
ГХТЛ алба | Бусад алба нэгжүүдийн захиалгын явцын сайжруулах, | 23 days | March 1, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 3/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Бусад алба нэгжүүдийн захиалгын явцын сайжруулах, | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Бусад алба нэгжүүдийн захиалгын явцын сайжруулах, | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Бусад алба нэгжүүдийн захиалгын явцын сайжруулах, | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Ханган нийлүүлэгчдийн жагсаалтыг сайжруулах | 67 days | March 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ГХТЛ алба | Үл тохирлыг мэдээллэх хуудас, болон бусад арга сувгуудыг хийж хэрэгжүүлэх. | 45 days | March 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Ган савны өдөрлөг /Монголд үйлдвэрлэв.,/ | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 15000000 | 0 | 15000000
МБ хэлтэс | Харилцагчдын өдөрлөг /Монголд үйлдвэрлэв.,/ | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Wed 9/23/26 | NA | NA | 10000000 | 0 | 10000000
МБ хэлтэс | Шинэ бүтээгдэхүүний идэвхжүүлэлт /Монголд үйлдвэрлэв.,/ | 23 days | March 1, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 3/24/26 | NA | NA | 8000000 | 0 | 8000000
МБ хэлтэс | Шинэ бүтээгдэхүүний идэвхжүүлэлт /Монголд үйлдвэрлэв.,/ | 22 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Импортын барааны хөгжүүлэлт, шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа | 44 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Импортын барааны хөгжүүлэлт, шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа | 44 days | July 1, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Онлайн вэб сайт | 44 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 30000000 | 0 | 30000000
МБ хэлтэс | Онлайн вэб сайт | 44 days | July 1, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Видео контент | 220 days | March 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 10000000 | 0 | 10000000
МБ хэлтэс | 1 минутын зөвлөгөө видео | 220 days | March 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Чиглэл ХХК мэргэжлийн үйлчилгээг цогцоор нь үзүүлнэ. 3D каталог, видео контент ашиглах (3D Visualization – бодит мэт харагдац) | 22 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 6000000 | 0 | 6000000
МБ хэлтэс | Чиглэл ХХК мэргэжлийн үйлчилгээг цогцоор нь үзүүлнэ. 3D каталог, видео контент ашиглах (3D Visualization – бодит мэт харагдац) | 22 days | August 1, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Дижитал маркетингийн трендийг байгууллагын онцлогтой уялдуулах | 22 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 4000000 | 0 | 4000000
МБ хэлтэс | Бүх барааны QR заавар бичлэг | 44 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 3000000 | 0 | 3000000
МБ хэлтэс | B2B зорилтот маркетинг | 44 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 5000000 | 0 | 5000000
МБ хэлтэс | Монголд үйлдвэрлэв Улирал бүр аян | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 1000000 | 0 | 1000000
МБ хэлтэс | Бүтээгдэхүүний танилцуулга видео | 44 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Монгол хүний ур ухаан шингээж бүтээсэн гал тогооны тоног төхөөрөмж хөгжүүлэх Чиглэлийн бүтээгдэхүүн Амтат хоол | 22 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 15000000 | 0 | 15000000
МБ хэлтэс | Хэмнэлт + Эрүүл мэнд + Хялбар хэрэглээ | 220 days | March 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 4000000 | 0 | 4000000
МБ хэлтэс | Бүтээгдэхүүний катологи | 22 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 4000000 | 0 | 4000000
МБ хэлтэс | Хэвлэл | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 6000000 | 0 | 6000000
МБ хэлтэс | Чиглэл брэнд реклам | 3 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 3, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 8/27/26 | NA | NA | 15000000 | 0 | 15000000
МБ хэлтэс | Улиралын чанартай бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, идэвхжүүлэлт | 220 days | March 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Байгууллагын брэнд бүүк хөгжүүлэлт | 44 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 2000000 | 0 | 2000000
МБ хэлтэс | Брошур хэвлэл | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 6000000 | 0 | 6000000
МБ хэлтэс | Олны танил инфлүсер | 220 days | March 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 30000000 | 0 | 30000000
МБ хэлтэс | Брэндийн танигдалт | 131 days | April 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Wed 9/23/26 | NA | NA | 10000000 | 0 | 10000000
МБ хэлтэс | Таны мэдлэгт / Хамтдаа суралцъя / Сургалт, зөвлөх үйлчилгээ нэвтрүүлэх (Training & Consulting – мэдлэгт суурилсан үйлчилгээ) | 22 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 3000000 | 0 | 3000000
МБ хэлтэс | Таны мэдлэгт / Хамтдаа суралцъя / Сургалт, зөвлөх үйлчилгээ нэвтрүүлэх (Training & Consulting – мэдлэгт суурилсан үйлчилгээ) | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Сар бүр өдөр бүрийн улирал бүрийн онцлох | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Сар бүр өдөр бүрийн улирал бүрийн онцлох | 45 days | June 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Сар бүр өдөр бүрийн улирал бүрийн онцлох | 88 days | September 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Дата базз | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Дата базз | 45 days | June 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Дата базз | 88 days | September 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Мэргэжлийн байгууллагын хамтын зөвлөгөө | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 3000000 | 0 | 3000000
МБ хэлтэс | Мэргэжлийн байгууллагын хамтын зөвлөгөө | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Мэргэжлийн байгууллагын хамтын зөвлөгөө | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Мэргэжлийн байгууллагын хамтын зөвлөгөө | 22 days | November 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Сошиал суваг идэвхжүүлэлт | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Сошиал суваг идэвхжүүлэлт | 45 days | June 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Сошиал суваг идэвхжүүлэлт | 88 days | September 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Эзэгтэйн гал тогоо | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 5000000 | 0 | 5000000
МБ хэлтэс | Эзэгтэйн гал тогоо | 45 days | June 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Эзэгтэйн гал тогоо | 88 days | September 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Хэрэглэгчийн урамшууллын систем | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Хэрэглэгчийн урамшууллын систем | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Агуулах чөлөөлөх худалдаа | 22 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 6000000 | 0 | 6000000
МБ хэлтэс | Агуулах чөлөөлөх худалдаа | 22 days | August 1, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Жишиг гал тогоог нэг салбар дэлгүүр дээр хийх | 22 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 50000000 | 0 | 50000000
МБ хэлтэс | Үзэсгэлэн худалдаа | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 15000000 | 0 | 15000000
МБ хэлтэс | Үзэсгэлэн худалдаа | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Үзэсгэлэн худалдаа | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Салбар дэлгүүрийн өөрчлөлт | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 5000000 | 0 | 5000000
МБ хэлтэс | Харилцагчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх | 1 day | March 18, 2026 8:00 AM | March 18, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | NA | NA | NA | 2000000 | 0 | 2000000
МБ хэлтэс | Харилцагч төвтэй маркетинг | 44 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Сургалт хөгжил /Дотоод/ | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 1000000 | 0 | 1000000
МБ хэлтэс | Сургалт хөгжил /Дотоод/ | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Mass TV | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 8640000 | 0 | 8640000
МБ хэлтэс | Mass TV | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Чиглэл пэйж хуудас хөгжүүлэх | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Онлайн бүүст | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 51840000 | 0 | 51840000
МБ хэлтэс | 76115333 колл про сайжруулах | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 5886000 | 0 | 5886000
МБ хэлтэс | Чат бот автомат мсж | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 2500000 | 0 | 2500000
МБ хэлтэс | Хиймэл оюун ухаан | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 4284000 | 0 | 4284000
МБ хэлтэс | Дизайны загварын сайт төлбөр | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 185000 | 0 | 185000
МБ хэлтэс | Дижитал QR лиценз төлбөр | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 333000 | 0 | 333000
МБ хэлтэс | Барааны зэрэглэл : Зөвхөн онлайнаар зарах барааны бүлэг болон SKU-сонгох | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Суваг: chiglel.mn | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Сануулах маркетинг: Сошиал медиа маркетинг [post, story, reel] | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Талбарын маркетинг: Вебсайт постер, онлайн группүүдтэй хамтын ажиллагаа | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Талбарын маркетинг: Онлайн эвентүүдэд оролцох | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Үнийн бодлого: Онлайн дэлгүүрүүдийн хураамж, шимтгэл болон тээврийн зардлыг тооцсон үнийн бодлого баримтлах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Сануулах маркетинг: Сошиал медиа маркетинг [post, story, reel] | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Лояалти хөтөлбөр: Онлайн худалдан авалтаар оноо цуглуулах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Мэргэшсэн ажилтан: Онлайн дэлгүүр хариуцсан мэргэшсэн ажилтантай болон ажиллах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Онлайн худалдааны гомдол гаргалт буцаалтын журам гаргаж мөрдүүлэн ажиллана | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Барааны зэрэглэл : A-%, B-%, C-%, D -% хувийг салбар бүрийн борлуулалтын гүйцтэгэлийн дагуу дүгнэлт хийн гаргаж тус салбар цэгийн онцлог давуу талаар ялгаран ажиллах чиглүүлэг гаргах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Дундаж билл-н дүн нэмэгдүүлэх хавсрах барааны сонголт нэмэгдүүлэх [дагалдах бараа, орлох бараа] | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Дэлгүүрийн Заавал байх аюулгүй нөөцийн тооцоолол хийж хэрэгжүүлсэн байна. | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Талбарын маркетинг: Баяр ёслолын үеийн Vйлчилгээний маркетинг хангуулах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Талбарын маркетинг: Мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээг нэвтрүүлэх | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Талбарын маркетинг: каталоги танилцуулга байршуулах, үнийн байршуулалт | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Сануулах маркетинг: Сошиал медиа маркетинг [post, story, reel] | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Худалдааны төрөл: хямдралтай, бэлгийн багцтай, баяр ёслолын үеийн | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Худалдааны төрөл: шинэ загвар, төрөл дээр онлайнаар урьдчилсан захиалга авах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Лояалти хөтөлбөр: Лояалти хөтөлбөр гарган, салбар дэлгүүрийн идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагааг тогтмол хийх | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Өрөлтийн стандарт: Дэлгүүрийн өрөлтийн стандартын гарын авлагатай болж хэвшүүлнэ | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Дэлгүүрийн тохижилт: Үйлчлүүлэгчийн тав тухтай байдлыг хангах орчинтой [гэрэлтүүлэг, үнэр, цэвэрлэгээ] болгож, чеклистээр шалгаж хэвшинэ | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Сургалт: Худалдааны ажилтнуудад Үйчилгээний стандарт, брэндингийн сургалт, барааны шинж чанарын [хэрэглээ, өмсгөл, арьс үсний шинж чанар, барааны ашиглах заавар гэх мэт] давтамжтайгаар танхимийн болон мониторинг сургалт явуулна. Эдгээр төрөл бүрийн сургал | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх: 1.Хуваарьт болон гэнэтийн тооллогыг хийх, 2. Төлбөр тооцооны хэрэгслүүдийг байршуулах, 3. Камерийн хяналт | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Ажилтан тус бүрийн АБТ-ыг гарган баталгаажуулах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Дотоод дурэм журам, баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг журамлан гаргах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Ажилтан бүрийн цалингийн нууцлал | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Борлуулалттай уялдаатай цалин хөлсний систем | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Хяналт үнэлгээ: Худалдааны KPI үнэлгээгээр үнэлэх | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Хувцаслалтын стандарт, | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Сургалт: Худалдааны ажилтнуудад Үйчилгээний стандарт, брэндингийн сургалт, барааны шинж чанарын [хэрэглээ, өмсгөл, арьс үсний шинж чанар, барааны ашиглах заавар гэх мэт] давтамжтайгаар танхимийн болон менторинг сургалт явуулна. Эдгээр төрөл бүрийн сургалт | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Гадаад өнгө төрх: Хаягжилт шинэчлэлт, хаалга цонх цэвэрлэгээ стикер наалт солих, шат довжооны аюулгүй байдал | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Дотоод өнгө төрх: Салбар тус бүрийн урсгал засвар, лангуу тавиурын шинэчлэлт, өрөлтийн даацыг нэмэгдүүлэх | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Аж ахуйн алба хоорондын хамтын ажиллагаа | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Салбарын ажилтнуудын ажиллах орчинг сайжруулах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Эскортод гаргах бүтээгдэхүүний судалгаа оюуны өмч борлуулалт сав баглаа боодол сурталчилгаа хэвлэл Экспортод гаргах барааны сав баглаа боодлын загвар гаргах | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 4000000 | 0 | 4000000
МБ хэлтэс | Экспортод гаргах бараагаар ОХУ-ын Москва хотод болох үзэсгэлэнд оролцох, бараа бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх | 44 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Улирал сар бүрээр хөтөлбөр гарган батлуулан ажиллах | 44 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Борлуулалтын суваг дээр өөрийн нэрийн брэндийн жижиг хэрэгслийг харилцагчийн нэрийн дэлгүүр цэгээр худалдаалах гэх мэт | 44 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Орон нутагт чиглэсэн тусгай төсөл боловсруулан ажиллах | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Орон нутагт чиглэсэн тусгай төсөл боловсруулан ажиллах | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Эхний ээлжинд овор багатай барааг нэрийн дэлгүүрт байршуулах | 22 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Үлдэгдэл ихтэй зарагдахгүй байгаа бараан дээр судалгаа хийж, идэвхижүүлэлт, сурталчилгаа, үнийн хямдрал, урамшуулал зэргээр борлуулалтын нэмэгдүүлэх | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Хорика салбарын ААНбайгууллага, хувь хэрэглэгчийн дата бүрдүүлэх, | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Хорика салбарын ААНбайгууллага, хувь хэрэглэгчийн дата бүрдүүлэх, | 45 days | June 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Хорика салбарын ААНбайгууллага, хувь хэрэглэгчийн дата бүрдүүлэх, | 88 days | September 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Сануулах маркетинг: Сошиал медиа маркетинг [post, story, reel] | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Сануулах маркетинг: Утсан харилцаа | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Сануулах маркетинг: Имэйл маркетинг | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Биечилсэн худалдаа, ятган үнэмшүүлэлт | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Үнийн бодлого: Урамшууллын систем нэвтрүүлэх | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Баяр ёслолын үеэрх бэлгийн үйл ажиллагаа хийх [Урьдчилсан дата цуглуулалт, саналыг тухайн баяр ёслолоос 2 сарын өмнө явуулах] | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Шууд борлуулалтыг нэмэгдүүлэх. Гал тогооны чиглэлийг тодорхойлсон хоол үйлдвэрлэл чиглэлээс хамаарсан үнийн саналын багцтай санал болгох - Багцын хямдрал судалгаатай хийх | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Захиалга авах цэгийн тохижилт, ажиллах орчинг сайжруулах | 44 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Үйлдвэрийн захиалгат бараа хүлээн авах цэгийн үйл ажиллагааг сайжруулах. Хэрэглэгчийн датаг Маркетингийн албатай уялдуулах | 44 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Түгээлтийн системийг боловсронгуй болгох, үл тохиролыг бууруулах | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээ, өдөр тутмын үндсэн болон нэмэлтээр хийгдэх ажлын хяналт, | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Түгээлтийн процессыг хэрэглэгчрүү чиглэсэн байдлаар хийх боловч дотоод ажилтанд дарамт багатайгаар шийдвэрлэх | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | KPI үнэлгээний хуудсыг борлуулалттай холбоотой, эхний 3 сарын цалингийн явган яриаг салбар дэлгүүр дээр ам дамжсан яриаг таслан зогсоох | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Шинэ хувцас хангамж, Салбарын ажилтан, Салбар хариуцсан менежер | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Одоогийн засвар үйлчилгээг илүү системтэй болгож, 6 сар / 1 жилийн гэрээт үзлэг, тогтмол шалгалт, элэгдэлтэй сэлбэгийг урьдчилан солих үйлчилгээг санал болгоно. Сургууль цэцэрлэг төрийн худалдан авалт биш худалдан авалт хийсэн бүх газруудыг судлах | 22 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 4000000 | 0 | 4000000
МБ хэлтэс | Одоогийн засвар үйлчилгээг илүү системтэй болгож, 6 сар / 1 жилийн гэрээт үзлэг, тогтмол шалгалт, элэгдэлтэй сэлбэгийг урьдчилан солих үйлчилгээг санал болгоно. Сургууль цэцэрлэг төрийн худалдан авалт биш худалдан авалт хийсэн бүх газруудыг судлах | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Засвар үйлчилгээний албаны танигдалт мэргэжлийн борлуулалтын дараах үйлчилгээг нэвтрүүлэх Засварын үйлчилгээний ажилчдын сургалт хөгжил чадавхжуулалт дээр анхаарах | 22 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Засвар үйлчилгээний албаны танигдалт мэргэжлийн борлуулалтын дараах үйлчилгээг нэвтрүүлэх Засварын үйлчилгээний ажилчдын сургалт хөгжил чадавхжуулалт дээр анхаарах | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Сервис үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байгууллагын үйл ажиллагааны процессыг судлах | 22 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Сервис үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байгууллагын үйл ажиллагааны процессыг судлах | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
МБ хэлтэс | Сайн ажилтан бэлтгэх, тогтоон барих, | 22 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Sun 5/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Гадна пассад, цонхны амалгаа, цилкон шахах, чигжээс хийх, D9:D321 давхарын нүүрэн хэсэгт хөөсөн дулаалга хийх | 45 days | March 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Гадна үүдэнд том хаалга суурьлуулах | 23 days | March 1, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 3/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Гадна лифтний зураг гаргах, лифтний захиалга өгөх, суурь цуцгах, металь рам босгох, иргэний болон галын шат хийх, материалын худалдан авалт хйих | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Дотор лифтний суурийн цуцгалт, матель рамын гүйцэтгэлийг хийж дуусгах, лифт угсрах, 1-7 давхарын лифтний хананы өрлөг хийх, техникийн давхарыг бүрэн гүйцэтгэж дуусгах. материалын худалдан авалт | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | 6,7 давхарын шал плита хийх, гарниз, бэлэнтүүс хийх материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Шатны дотор бариул, гадна хашлага хамгаалат хийх, 1-6 давхарын шатны чулууг хийж гүйцээх, 1-5 давхарын мазакан шал хийх, материалын худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | 6,7 давхарын металь баганыг өнгөт хавтангаар бүрэх материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | 6,7 давхарын таазны дуулага хийх, дүүжин тааз хийж, ус чийгний тусгааралт хийх материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | 6,_7 давхарын гадна дээврийн ус тусгаарлагч будаг хийх материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | 6,7 давхарын ажилчдын цайны газар, оффис, хурлын заалны зориулалтаар засал чимэглэл хийгдэнэ. материал худалдан авалт | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | 6 давхарт нийтийн ариун цэврийн өрөөний дотор засал болон плита, угаалтуур, суултуур, толь суурьлуулах засал чимэглэл хийгдэнэ. материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Давхар бүрт ажилчдын ариун цэврийн өрөө, душ гаргах ажил хийгдэнэ. материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | 4 давхараас доош цонхны амаглаа, тавцан хийгдэнэ. материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Давхар бүрт Салхивч, агааржуулалтын хоолой, агаар цэвэршүүлэгч мотор тавьж үйл ажиллаганд оруулах. материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Цэвэр бохир усны шугамын байгууламж хийгдэнэ. материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Галын шугамын бүрэн гүйцэтгэл хийгдэнэ. материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Уурын зуухны өргөтгөл, дээвэр, яндан, утаа сорогч, үнс баригч, уурын зуухаа суурлуулж, сангийн холболтыг холбож халаалтаа өгнө. материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Барилгын цахилгааны дотор монтаж болон өндөр хүчдэлийн цахилгаан шугам татах КТП суурьлуулах, цахилгааны болон аянга зайлуулагч газардуулага хийх. Материалын худалдан авалт хйих | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | 4 давхар барилгын суурь цуцгаж уулын нууртай холбох ажил хийгдэнэ. | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Барилгын гадна талд бохирын цэвэрлэгээний байгууламж барих. материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Гадна дотор хяналтын камержуулалт хийгдэнэ.материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Барилгыг тойрсон хог шороог цэвэрлэж, ногоон байгууламж болгох, гадна тохижилтын ажлууд хийгдэнэ. Объектыг бүрэн хамгаалсан хашаа барих. материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Давхар бүрийн барааг суллаж улсын комисс хүлээж авахад бэлтгэнэ. | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Нарны эрчим хүч ашиглах судалгаа хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Урдуур явсан шороон замыг бетон зам болгох д-1000 | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Оффис, гал тогоо, засварын хэсэгт өргөлгөл хийж 4 давхар барилга барих д-1000 | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Ашигтай талбайтай газар худалдан авах үнийн судалгаа хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Салбар нэгжид тухай бүрд хийгдэх ажлууд | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Гэрэлтүүлэг нэмэх | 23 days | March 1, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 3/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Камержуулалтыг нэмэгдүүлэх | 23 days | March 1, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Tue 3/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
ААХ алба | Жижиг барааны арын ханыг засах | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | 0 | 0 | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0