## Task_Table1
Percent_Complete | Resource_Names | Name | Duration | Start_Date | Finish_Date | Deadline | Actual_Start | Actual_Finish | Төлөвлөсөн_зардал | Бодит_зардал | Хэмнэл,_хэтрэлт
0.40000000000000002 | ЗХН алба | Компанийн бүтцийн схемийн дагуу ажлын байр, албан тушаалын нэршил, орон тоо, судалгаанд суурилсан цалин хөлсний санг боловсруулан батлуулах, сайжруулах | 22 days | March 2, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | Tue 3/24/26 | Mon 3/2/26 | NA | 0 | 35000 | -35000
0.14999999999999999 | ЗХН алба | Цалингийн судалгаа хийх, салбарын цалингийн судалгааг худалдан авах, боловсруулалт хийх, цалингийн санал боловсруулах. | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | Fri 5/1/26 | NA | 0 | 0 | 0
0.02 | ЗХН алба | Цалингийн судалгаа хийх, салбарын цалингийн судалгааг худалдан авах, боловсруулалт хийх, цалингийн санал боловсруулах. | 21 days | November 2, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | Mon 11/2/26 | NA | 0 | 0 | 0
0.20000000000000001 | ЗХН алба | Хүний нөөцийн хэрэгцээг оновчтой тодорхойлох замаар ажлын байрны тодорхойлолтуудыг нэгтэн, хэлтэс, албадуудад мэргэжил аргазүйн зөвлөмж үзүүлж нийт АБТ батлуулах ажлыг зохион байгуулах. | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | Wed 4/1/26 | NA | 0 | 0 | 0
1 | ЗХН алба | Хэлтэс, албадуудаас ажлын байрны тодорхойлолтонд тавигдах шаардлагын дагуу ажлын байрны батлагдсан захиалгын хуудсыг хүлээн авах. | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | Thu 1/1/26 | Thu 12/31/26 | 0 | 0 | 0
0.29999999999999999 | ЗХН алба | Сонгон шалгаруулалтын боломжит эх үүсвэрт зар байршуулах, постер, эх бэлдэх зэргээр ажил горилогчыг татах. | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | Thu 1/1/26 | NA | 0 | 0 | 0
8.9999999999999997E-2 | ЗХН алба | Их дээд сургуулиуд, Хүний нөөцийн консалтинг компаниудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулах. | 66 days | July 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | Wed 7/1/26 | NA | 0 | 0 | 0
0.40000000000000002 | ЗХН алба | Ажлын байрны өдөрлөг зохион байгуулах /Их дээд сургуулиуд, харьяа дүүргийн хөдөлмөр халамжийн хэлтэс/ | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | Wed 4/1/26 | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Ажлын байрны өдөрлөг зохион байгуулах /Их дээд сургуулиуд, харьяа дүүргийн хөдөлмөр халамжийн хэлтэс/ | 66 days | October 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
1 | ЗХН алба | Ажлын байрын захиалгын хуудсын дагуу анхан шатны сонгон шалгаруулалт хийх боломжит горилогчдыг түүвэрлэх, нөөцийн бүртгэлийг тогтмол хөтлөх | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | Thu 1/1/26 | Thu 12/31/26 | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ажил горилогчид ажлын санал хүргүүлэх, холбогдох мэдээлэл өгөх. | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Ажлын санал хүлээн авсан ажилтантай харилцан тохиролцсоны дагуу туршилтын хугацааны хөдөлмөрийн гэрээ бусад дагалдах гэрээ байгуулах, тушаал гарган SMART программд мэдээлэл оруулах. | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалтанд хамруулах, дасан зохицуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн харьяа хэлтэс албадуудтай хамтран ажиллах. | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Туршилтын хугацаа, дагалдан ажиллах хугацаанд ажиллаж буй ажилтнуудыг хугацаа дуусмагц үнэлгээг хэлтэс,албадын удирдлагуудаар үнэлүүлэн үндсэн ажилтнаар томилох ажлыг зохион байгуулах. | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Хөдөлмөрийн харилцаа дуусгавар болж буй, цуцлаж буй ажиллагсдын үндэслэл тайлбар, хүсэлийг харьяа хэлтэс,албадын удирдлагуудтай хамтран зөвшилцөх замаар холбоотой бүхий л тушаал шийдвэрийг цаг тухай бүрт гаргах, ажилтанд танилцуулах ажлыг зохион байгуулах | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бусад бүхий л тушаал шийдвэрийг цаг тухай бүрт гарган батлуулах. | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Ажилтантай холбоотой өргөдөл, санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч, бүртгэх, хугацаанд нь шийдвэрлэх замаар эргэх холбоог бий болгох | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Хүний нөөцийн менежментийн тогтолцоог бүрдүүлсэн, хүний нөөцийн зорилтуудын гүйцэтгэлийг тогтмол хянах, тасралтгүй сайжруулсан ХН-н бодлогийн баримт бичгийг боловсруулан батлуулах. | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | ХН-н үйл ажиллагаатай холбоотой холбогдох журмуудыг шинэчлэн сайжруулах, нэмэлтээр боловсруулах, маягтууд сайжруулан, хэвшүүлэх, | 21 days | August 3, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Компанийн үнэ цэнэ, зарчимд нийцсэн соёлыг бий болгох үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төсөв боловсруулан батлуулах, шинэчлэх. /Хөтөлбөрт: олон нийтийн арга хэмжээ, сэдэлжүүлэлт, идэвхижүүлэлтийн календарчилсан төлөвлөгөө багтана./ | 21 days | August 3, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Компанийн үнэ цэнэ, зарчимд нийцсэн соёлыг бий болгох үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төсөв боловсруулан батлуулах, шинэчлэх. /Хөтөлбөрт: олон нийтийн арга хэмжээ, сэдэлжүүлэлт, идэвхижүүлэлтийн календарчилсан төлөвлөгөө багтана./ | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Удирдах ажилтнуудад манлайллын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, бүтээлч соёлыг төлөвшүүлэх, сургалтанд хамруулах. | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Удирдах ажилтнуудад манлайллын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, бүтээлч соёлыг төлөвшүүлэх, сургалтанд хамруулах. | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Ажилтнуудыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах нөхцлийг бүрдүүлэх замаар нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж, эрүүл, сэтгэл ханамжтай хамт олныг бүрдүүлэх. | 219 days | March 2, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Хүний нөөцийн бодлоготой уялдуулан гүйцэтгэлийн үнэлгээний систем, цалин хөлс, урамшууллын системийг оновчтой боловсруулан батлуулах. | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Гүйцэтгэлийн үнэлгээний маягт зааварчилгааг сайжруулан ажилчдад танилцуулж, улирал бүр төлөвлөгөө, тайланг авч холбогдох ажилчдад танилцуулан, журамд шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг тухай бүр хийх, хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах. | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0.20000000000000001 | ЗХН алба | Гүйцэтгэлтэй холбоотой санал хүсэлтийг тухай бүр хүлээн авч шийдвэрлэн, ажилтны гүйцэтгэлийг сайжруулан, компанийн зорилгод нийцүүлэх | 219 days | March 2, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | Mon 3/2/26 | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | 360 градусын үнэлгээ хийх, үр дүнг танилцуулах. | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | 360 градусын үнэлгээ хийх, үр дүнг танилцуулах. | 21 days | October 1, 2026 8:00 AM | October 29, 2026 5:00 PM | Thu 10/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Ажилтны карьер хөгжлийн замналыг тодорхой болгох замаар авъяас чадварыг /ур чадвар/ тодорхойлох 9 нүдний үнэлгээний аргыг хэрэглэх, карьерийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах. | 21 days | August 3, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | 9 нүдний үнэлгээний үр дүнд үндэслэн ажил байдал, хувь хүний хөгжлийн төлөвлөгөөг гаргах | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | 9 нүдний үнэлгээний үр дүнд үндэслэн ажил байдал, хувь хүний хөгжлийн төлөвлөгөөг гаргах | 21 days | November 2, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
1 | ЗХН алба | Карьер хөгжүүлэлтийн зураглал гарсны дараа холбогдох сургалтыг төлөвлөх, тасралтгүй хөгжүүлэх | 219 days | March 2, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | Mon 3/2/26 | Thu 12/31/26 | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Сар бүрийн цаг бүртгэлийг шууд удирдлагуудаар хянуулан, баталгаажуулах | 219 days | March 2, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Чөлөө, өвчлөл, таслалт бүртгэлийг тогтмол хийж удирдлагыг мэдээллээр хангах, зохих арга хэмжээг авах. | 21 days | August 3, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Чөлөө, өвчлөл, таслалт бүртгэлийг тогтмол хийж удирдлагыг мэдээллээр хангах, зохих арга хэмжээг авах. | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Сахилгын арга хэмжээ гарсан тохиолдолд харьяа хэлтэс, албатай хамтран холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулах. | 154 days | June 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Сар бүрийн тэмдэглэлт баярын үйл ажиллагааг бусад хэлтэс, албадуудтай хамтран зохион байгуулах. /Төрсөн өдөр, тэмдэглэлт өдөр, цагаан сар,бэсрэг наадам, цасны баяр зохион байгуулах гэх мэт/ | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Ээлжийн амралтын хуваарийг нэгтгэн гарган батлуулах, ээлжийн амралтын цалин, амралтыг олгох нөхцлийг бүрдүүлэх | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | ГОД болон ажилтантай холбоотой бусад даатгалын асуудлаар компанийг төлөөлөх, холбогдох мэдээллийг тогтмол өгөх | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | ХН-н программ сайжруулалт, ашиглалт, хэрэглээг нэмэгдүүлэх | 21 days | August 3, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | ХН-н программ сайжруулалт, ашиглалт, хэрэглээг нэмэгдүүлэх | 21 days | November 2, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Ажилтнуудыг салбарын шагнал урамшуулалд тодорхойлох, шагналд нэр дэвшүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх | 21 days | October 1, 2026 8:00 AM | October 29, 2026 5:00 PM | Thu 10/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Албаны7 хоногийн ажлын төлөвлөгөө, тайлан нэгтгэн гаргах, тайлагнах. | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Байгууллагын соёлын хүрээнд сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, тайлагнах | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ЗХН алба | Байгууллагын соёлын хүрээнд сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, тайлагнах | 21 days | November 2, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | СТ хэлтэс | Худалдан авалт хийх журам | 44 days | July 1, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | СТ хэлтэс | Бараа материал орлого авах зарлага хийх журам | 43 days | May 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | СТ хэлтэс | Мөнгөн хөрөнгийн журам | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | СТ хэлтэс | Тооллого тооцоо хийх журам шинчлэх | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | СТ хэлтэс | Үндсэн хөрөнгө бүртгэл хөтлөлтийн журам | 43 days | May 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | СТ хэлтэс | Бараа материал, үндсэн хөрөнгө кодлох бүртгэх борлуулах үнэ тогтоох журам | 44 days | March 2, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | СТ хэлтэс | Цалин хөлс тооцох журам | 66 days | July 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | СТ хэлтэс | Хөнгөллөлт хангамж аж ахуйн журам | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | СТ хэлтэс | Авлаг, өглөг бүртгэх журам | 44 days | July 1, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | СТ хэлтэс | СНБББББаримт боловсруулах | 66 days | October 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | СТ хэлтэс | Санхүүгийн программ судлаж шинчлэх | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 60000000 | 0 | 60000000
0 | СТ хэлтэс | Санхүүгийн анхан шатны баримт болон бусад тайлагналын загвартай болох | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | СТ хэлтэс | Санхүүгийн үйл ажиллагаа процесс сайжруулалт хийх | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | СТ хэлтэс | Компанийн бүртгэл хөтлөлт тайлагнал тодорхой болгох | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | СТ хэлтэс | Тооллого хийх процесс сайжруулах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | СТ хэлтэс | Тооллогын үр дүнгийн урамшуулал | 44 days | March 2, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Техникийн пасспорт болон гарын авлагыг орчуулж алба нэгжүүдийг мэдээллээр хангаж хамтарч ажиллах | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Импортын барааны борлуулалтын шинжилгээ хийх | 22 days | March 2, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | Tue 3/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Импортын барааны борлуулалтын шинжилгээ хийх | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Импортын барааны борлуулалтын шинжилгээ хийх | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Импортын барааны борлуулалтын шинжилгээ хийх | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Чанартай, найдвартай брендийн тоог нэмэх. Албан ёсны борлуулалгч статустай болгох | 22 days | March 2, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | Tue 3/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Чанартай, найдвартай брендийн тоог нэмэх. Албан ёсны борлуулалгч статустай болгох | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Чанартай, найдвартай брендийн тоог нэмэх. Албан ёсны борлуулалгч статустай болгох | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Чанартай, найдвартай брендийн тоог нэмэх. Албан ёсны борлуулалгч статустай болгох | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | 2026 Озоны тусгай зөвшөөрөл, Озоны үндэстний албанд тайлагнах, квотын хүсэлт гаргах батлуулах | 22 days | January 1, 2026 8:00 AM | January 31, 2026 5:00 PM | Sat 1/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Дараагийн үлиралын барааны татан авалтын төлөвлөгөө бэлдэх, тайлагнах | 22 days | March 2, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | Tue 3/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Дараагийн үлиралын барааны татан авалтын төлөвлөгөө бэлдэх, тайлагнах | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Дараагийн үлиралын барааны татан авалтын төлөвлөгөө бэлдэх, тайлагнах | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Дараагийн үлиралын барааны татан авалтын төлөвлөгөө бэлдэх, тайлагнах | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Тендерийн захиалгын процессийг цахимжүүлах, баримтжуулах процесс хийх | 65 days | March 2, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Экспортод эхний байдлаар 7 төрлийн барааг гаргах | 43 days | September 1, 2026 8:00 AM | October 29, 2026 5:00 PM | Thu 10/22/26 | NA | NA | 16000000 | 0 | 16000000
0 | ГХТЛ алба | Бусад алба нэгжүүдийн захиалгын явцын сайжруулах, | 22 days | March 2, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | Tue 3/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Бусад алба нэгжүүдийн захиалгын явцын сайжруулах, | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Бусад алба нэгжүүдийн захиалгын явцын сайжруулах, | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Бусад алба нэгжүүдийн захиалгын явцын сайжруулах, | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Ханган нийлүүлэгчдийн жагсаалтыг сайжруулах | 65 days | March 2, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ГХТЛ алба | Үл тохирлыг мэдээллэх хуудас, болон бусад арга сувгуудыг хийж хэрэгжүүлэх. | 44 days | March 2, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Ган савны өдөрлөг /Монголд үйлдвэрлэв.,/ | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 15000000 | 0 | 15000000
0 | МБ хэлтэс | Харилцагчдын өдөрлөг /Монголд үйлдвэрлэв.,/ | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 10000000 | 0 | 10000000
0 | МБ хэлтэс | Шинэ бүтээгдэхүүний идэвхжүүлэлт /Монголд үйлдвэрлэв.,/ | 22 days | March 2, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | Tue 3/24/26 | NA | NA | 8000000 | 0 | 8000000
0 | МБ хэлтэс | Шинэ бүтээгдэхүүний идэвхжүүлэлт /Монголд үйлдвэрлэв.,/ | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Импортын барааны хөгжүүлэлт, шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Импортын барааны хөгжүүлэлт, шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа | 44 days | July 1, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Онлайн вэб сайт | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 30000000 | 0 | 30000000
0 | МБ хэлтэс | Онлайн вэб сайт | 44 days | July 1, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Видео контент | 219 days | March 2, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 10000000 | 0 | 10000000
0 | МБ хэлтэс | 1 минутын зөвлөгөө видео | 219 days | March 2, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Чиглэл ХХК мэргэжлийн үйлчилгээг цогцоор нь үзүүлнэ. 3D каталог, видео контент ашиглах (3D Visualization – бодит мэт харагдац) | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 6000000 | 0 | 6000000
0 | МБ хэлтэс | Чиглэл ХХК мэргэжлийн үйлчилгээг цогцоор нь үзүүлнэ. 3D каталог, видео контент ашиглах (3D Visualization – бодит мэт харагдац) | 21 days | August 3, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Дижитал маркетингийн трендийг байгууллагын онцлогтой уялдуулах | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 4000000 | 0 | 4000000
0 | МБ хэлтэс | Бүх барааны QR заавар бичлэг | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 3000000 | 0 | 3000000
0 | МБ хэлтэс | B2B зорилтот маркетинг | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 5000000 | 0 | 5000000
0 | МБ хэлтэс | Монголд үйлдвэрлэв Улирал бүр аян | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 1000000 | 0 | 1000000
0 | МБ хэлтэс | Бүтээгдэхүүний танилцуулга видео | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Монгол хүний ур ухаан шингээж бүтээсэн гал тогооны тоног төхөөрөмж хөгжүүлэх Чиглэлийн бүтээгдэхүүн Амтат хоол | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 15000000 | 0 | 15000000
0 | МБ хэлтэс | Хэмнэлт + Эрүүл мэнд + Хялбар хэрэглээ | 219 days | March 2, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 4000000 | 0 | 4000000
0 | МБ хэлтэс | Бүтээгдэхүүний катологи | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 4000000 | 0 | 4000000
0 | МБ хэлтэс | Хэвлэл | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 6000000 | 0 | 6000000
0 | МБ хэлтэс | Чиглэл брэнд реклам | 3 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 3, 2026 5:00 PM | Thu 8/27/26 | NA | NA | 15000000 | 0 | 15000000
0 | МБ хэлтэс | Улиралын чанартай бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, идэвхжүүлэлт | 219 days | March 2, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Байгууллагын брэнд бүүк хөгжүүлэлт | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 2000000 | 0 | 2000000
0 | МБ хэлтэс | Брошур хэвлэл | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 6000000 | 0 | 6000000
0 | МБ хэлтэс | Олны танил инфлүсер | 219 days | March 2, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 30000000 | 0 | 30000000
0 | МБ хэлтэс | Брэндийн танигдалт | 131 days | April 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 10000000 | 0 | 10000000
0 | МБ хэлтэс | Таны мэдлэгт / Хамтдаа суралцъя / Сургалт, зөвлөх үйлчилгээ нэвтрүүлэх (Training & Consulting – мэдлэгт суурилсан үйлчилгээ) | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 3000000 | 0 | 3000000
0 | МБ хэлтэс | Таны мэдлэгт / Хамтдаа суралцъя / Сургалт, зөвлөх үйлчилгээ нэвтрүүлэх (Training & Consulting – мэдлэгт суурилсан үйлчилгээ) | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Сар бүр өдөр бүрийн улирал бүрийн онцлох | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Сар бүр өдөр бүрийн улирал бүрийн онцлох | 45 days | June 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Сар бүр өдөр бүрийн улирал бүрийн онцлох | 88 days | September 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Дата базз | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Дата базз | 45 days | June 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Дата базз | 88 days | September 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Мэргэжлийн байгууллагын хамтын зөвлөгөө | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 3000000 | 0 | 3000000
0 | МБ хэлтэс | Мэргэжлийн байгууллагын хамтын зөвлөгөө | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Мэргэжлийн байгууллагын хамтын зөвлөгөө | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Мэргэжлийн байгууллагын хамтын зөвлөгөө | 21 days | November 2, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Сошиал суваг идэвхжүүлэлт | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Сошиал суваг идэвхжүүлэлт | 45 days | June 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Сошиал суваг идэвхжүүлэлт | 88 days | September 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Эзэгтэйн гал тогоо | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 5000000 | 0 | 5000000
0 | МБ хэлтэс | Эзэгтэйн гал тогоо | 45 days | June 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Эзэгтэйн гал тогоо | 88 days | September 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Хэрэглэгчийн урамшууллын систем | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Хэрэглэгчийн урамшууллын систем | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Агуулах чөлөөлөх худалдаа | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 6000000 | 0 | 6000000
0 | МБ хэлтэс | Агуулах чөлөөлөх худалдаа | 21 days | August 3, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Жишиг гал тогоог нэг салбар дэлгүүр дээр хийх | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 50000000 | 0 | 50000000
0 | МБ хэлтэс | Үзэсгэлэн худалдаа | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 15000000 | 0 | 15000000
0 | МБ хэлтэс | Үзэсгэлэн худалдаа | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Үзэсгэлэн худалдаа | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Салбар дэлгүүрийн өөрчлөлт | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 5000000 | 0 | 5000000
0 | МБ хэлтэс | Харилцагчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх | 1 day | November 2, 2026 8:00 AM | November 2, 2026 5:00 PM | NA | NA | NA | 2000000 | 0 | 2000000
0 | МБ хэлтэс | Харилцагч төвтэй маркетинг | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Сургалт хөгжил /Дотоод/ | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 1000000 | 0 | 1000000
0 | МБ хэлтэс | Сургалт хөгжил /Дотоод/ | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Mass TV | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 8640000 | 0 | 8640000
0 | МБ хэлтэс | Mass TV | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Чиглэл пэйж хуудас хөгжүүлэх | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Онлайн бүүст | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 51840000 | 0 | 51840000
0 | МБ хэлтэс | 76115333 колл про сайжруулах | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 5886000 | 0 | 5886000
0 | МБ хэлтэс | Чат бот автомат мсж | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 2500000 | 0 | 2500000
0 | МБ хэлтэс | Хиймэл оюун ухаан | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 4284000 | 0 | 4284000
0 | МБ хэлтэс | Дизайны загварын сайт төлбөр | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 185000 | 0 | 185000
0 | МБ хэлтэс | Дижитал QR лиценз төлбөр | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 333000 | 0 | 333000
0 | МБ хэлтэс | Барааны зэрэглэл : Зөвхөн онлайнаар зарах барааны бүлэг болон SKU-сонгох | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Суваг: chiglel.mn | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Сануулах маркетинг: Сошиал медиа маркетинг [post, story, reel] | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Талбарын маркетинг: Вебсайт постер, онлайн группүүдтэй хамтын ажиллагаа | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Талбарын маркетинг: Онлайн эвентүүдэд оролцох | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Үнийн бодлого: Онлайн дэлгүүрүүдийн хураамж, шимтгэл болон тээврийн зардлыг тооцсон үнийн бодлого баримтлах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Сануулах маркетинг: Сошиал медиа маркетинг [post, story, reel] | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Лояалти хөтөлбөр: Онлайн худалдан авалтаар оноо цуглуулах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Мэргэшсэн ажилтан: Онлайн дэлгүүр хариуцсан мэргэшсэн ажилтантай болон ажиллах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Онлайн худалдааны гомдол гаргалт буцаалтын журам гаргаж мөрдүүлэн ажиллана | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Барааны зэрэглэл : A-%, B-%, C-%, D -% хувийг салбар бүрийн борлуулалтын гүйцтэгэлийн дагуу дүгнэлт хийн гаргаж тус салбар цэгийн онцлог давуу талаар ялгаран ажиллах чиглүүлэг гаргах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Дундаж билл-н дүн нэмэгдүүлэх хавсрах барааны сонголт нэмэгдүүлэх [дагалдах бараа, орлох бараа] | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Дэлгүүрийн Заавал байх аюулгүй нөөцийн тооцоолол хийж хэрэгжүүлсэн байна. | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Талбарын маркетинг: Баяр ёслолын үеийн Vйлчилгээний маркетинг хангуулах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Талбарын маркетинг: Мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээг нэвтрүүлэх | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Талбарын маркетинг: каталоги танилцуулга байршуулах, үнийн байршуулалт | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Сануулах маркетинг: Сошиал медиа маркетинг [post, story, reel] | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Худалдааны төрөл: хямдралтай, бэлгийн багцтай, баяр ёслолын үеийн | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Худалдааны төрөл: шинэ загвар, төрөл дээр онлайнаар урьдчилсан захиалга авах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Лояалти хөтөлбөр: Лояалти хөтөлбөр гарган, салбар дэлгүүрийн идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагааг тогтмол хийх | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Өрөлтийн стандарт: Дэлгүүрийн өрөлтийн стандартын гарын авлагатай болж хэвшүүлнэ | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Дэлгүүрийн тохижилт: Үйлчлүүлэгчийн тав тухтай байдлыг хангах орчинтой [гэрэлтүүлэг, үнэр, цэвэрлэгээ] болгож, чеклистээр шалгаж хэвшинэ | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Сургалт: Худалдааны ажилтнуудад Үйчилгээний стандарт, брэндингийн сургалт, барааны шинж чанарын [хэрэглээ, өмсгөл, арьс үсний шинж чанар, барааны ашиглах заавар гэх мэт] давтамжтайгаар танхимийн болон мониторинг сургалт явуулна. Эдгээр төрөл бүрийн сургал | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх: 1.Хуваарьт болон гэнэтийн тооллогыг хийх, 2. Төлбөр тооцооны хэрэгслүүдийг байршуулах, 3. Камерийн хяналт | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Ажилтан тус бүрийн АБТ-ыг гарган баталгаажуулах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Дотоод дурэм журам, баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг журамлан гаргах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Ажилтан бүрийн цалингийн нууцлал | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Борлуулалттай уялдаатай цалин хөлсний систем | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Хяналт үнэлгээ: Худалдааны KPI үнэлгээгээр үнэлэх | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Хувцаслалтын стандарт, | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Сургалт: Худалдааны ажилтнуудад Үйчилгээний стандарт, брэндингийн сургалт, барааны шинж чанарын [хэрэглээ, өмсгөл, арьс үсний шинж чанар, барааны ашиглах заавар гэх мэт] давтамжтайгаар танхимийн болон менторинг сургалт явуулна. Эдгээр төрөл бүрийн сургалт | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Гадаад өнгө төрх: Хаягжилт шинэчлэлт, хаалга цонх цэвэрлэгээ стикер наалт солих, шат довжооны аюулгүй байдал | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Дотоод өнгө төрх: Салбар тус бүрийн урсгал засвар, лангуу тавиурын шинэчлэлт, өрөлтийн даацыг нэмэгдүүлэх | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Аж ахуйн алба хоорондын хамтын ажиллагаа | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Салбарын ажилтнуудын ажиллах орчинг сайжруулах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Эскортод гаргах бүтээгдэхүүний судалгаа оюуны өмч борлуулалт сав баглаа боодол сурталчилгаа хэвлэл Экспортод гаргах барааны сав баглаа боодлын загвар гаргах | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 4000000 | 0 | 4000000
0 | МБ хэлтэс | Экспортод гаргах бараагаар ОХУ-ын Москва хотод болох үзэсгэлэнд оролцох, бараа бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Улирал сар бүрээр хөтөлбөр гарган батлуулан ажиллах | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Борлуулалтын суваг дээр өөрийн нэрийн брэндийн жижиг хэрэгслийг харилцагчийн нэрийн дэлгүүр цэгээр худалдаалах гэх мэт | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Орон нутагт чиглэсэн тусгай төсөл боловсруулан ажиллах | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Орон нутагт чиглэсэн тусгай төсөл боловсруулан ажиллах | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Эхний ээлжинд овор багатай барааг нэрийн дэлгүүрт байршуулах | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Үлдэгдэл ихтэй зарагдахгүй байгаа бараан дээр судалгаа хийж, идэвхижүүлэлт, сурталчилгаа, үнийн хямдрал, урамшуулал зэргээр борлуулалтын нэмэгдүүлэх | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Хорика салбарын ААНбайгууллага, хувь хэрэглэгчийн дата бүрдүүлэх, | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Хорика салбарын ААНбайгууллага, хувь хэрэглэгчийн дата бүрдүүлэх, | 45 days | June 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Хорика салбарын ААНбайгууллага, хувь хэрэглэгчийн дата бүрдүүлэх, | 88 days | September 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Сануулах маркетинг: Сошиал медиа маркетинг [post, story, reel] | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Сануулах маркетинг: Утсан харилцаа | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Сануулах маркетинг: Имэйл маркетинг | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Биечилсэн худалдаа, ятган үнэмшүүлэлт | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Үнийн бодлого: Урамшууллын систем нэвтрүүлэх | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Баяр ёслолын үеэрх бэлгийн үйл ажиллагаа хийх [Урьдчилсан дата цуглуулалт, саналыг тухайн баяр ёслолоос 2 сарын өмнө явуулах] | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Шууд борлуулалтыг нэмэгдүүлэх. Гал тогооны чиглэлийг тодорхойлсон хоол үйлдвэрлэл чиглэлээс хамаарсан үнийн саналын багцтай санал болгох - Багцын хямдрал судалгаатай хийх | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Захиалга авах цэгийн тохижилт, ажиллах орчинг сайжруулах | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Үйлдвэрийн захиалгат бараа хүлээн авах цэгийн үйл ажиллагааг сайжруулах. Хэрэглэгчийн датаг Маркетингийн албатай уялдуулах | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Түгээлтийн системийг боловсронгуй болгох, үл тохиролыг бууруулах | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээ, өдөр тутмын үндсэн болон нэмэлтээр хийгдэх ажлын хяналт, | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Түгээлтийн процессыг хэрэглэгчрүү чиглэсэн байдлаар хийх боловч дотоод ажилтанд дарамт багатайгаар шийдвэрлэх | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | KPI үнэлгээний хуудсыг борлуулалттай холбоотой, эхний 3 сарын цалингийн явган яриаг салбар дэлгүүр дээр ам дамжсан яриаг таслан зогсоох | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Шинэ хувцас хангамж, Салбарын ажилтан, Салбар хариуцсан менежер | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Одоогийн засвар үйлчилгээг илүү системтэй болгож, 6 сар / 1 жилийн гэрээт үзлэг, тогтмол шалгалт, элэгдэлтэй сэлбэгийг урьдчилан солих үйлчилгээг санал болгоно. Сургууль цэцэрлэг төрийн худалдан авалт биш худалдан авалт хийсэн бүх газруудыг судлах | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 4000000 | 0 | 4000000
0 | МБ хэлтэс | Одоогийн засвар үйлчилгээг илүү системтэй болгож, 6 сар / 1 жилийн гэрээт үзлэг, тогтмол шалгалт, элэгдэлтэй сэлбэгийг урьдчилан солих үйлчилгээг санал болгоно. Сургууль цэцэрлэг төрийн худалдан авалт биш худалдан авалт хийсэн бүх газруудыг судлах | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Засвар үйлчилгээний албаны танигдалт мэргэжлийн борлуулалтын дараах үйлчилгээг нэвтрүүлэх Засварын үйлчилгээний ажилчдын сургалт хөгжил чадавхжуулалт дээр анхаарах | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Засвар үйлчилгээний албаны танигдалт мэргэжлийн борлуулалтын дараах үйлчилгээг нэвтрүүлэх Засварын үйлчилгээний ажилчдын сургалт хөгжил чадавхжуулалт дээр анхаарах | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Сервис үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байгууллагын үйл ажиллагааны процессыг судлах | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Сервис үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байгууллагын үйл ажиллагааны процессыг судлах | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | МБ хэлтэс | Сайн ажилтан бэлтгэх, тогтоон барих, | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Гадна пассад, цонхны амалгаа, цилкон шахах, чигжээс хийх, D9:D321 давхарын нүүрэн хэсэгт хөөсөн дулаалга хийх | 44 days | March 2, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Гадна үүдэнд том хаалга суурьлуулах | 22 days | March 2, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | Tue 3/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Гадна лифтний зураг гаргах, лифтний захиалга өгөх, суурь цуцгах, металь рам босгох, иргэний болон галын шат хийх, материалын худалдан авалт хйих | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Дотор лифтний суурийн цуцгалт, матель рамын гүйцэтгэлийг хийж дуусгах, лифт угсрах, 1-7 давхарын лифтний хананы өрлөг хийх, техникийн давхарыг бүрэн гүйцэтгэж дуусгах. материалын худалдан авалт | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | 6,7 давхарын шал плита хийх, гарниз, бэлэнтүүс хийх материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Шатны дотор бариул, гадна хашлага хамгаалат хийх, 1-6 давхарын шатны чулууг хийж гүйцээх, 1-5 давхарын мазакан шал хийх, материалын худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | 6,7 давхарын металь баганыг өнгөт хавтангаар бүрэх материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | 6,7 давхарын таазны дуулага хийх, дүүжин тааз хийж, ус чийгний тусгааралт хийх материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | 6,_7 давхарын гадна дээврийн ус тусгаарлагч будаг хийх материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | 6,7 давхарын ажилчдын цайны газар, оффис, хурлын заалны зориулалтаар засал чимэглэл хийгдэнэ. материал худалдан авалт | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | 6 давхарт нийтийн ариун цэврийн өрөөний дотор засал болон плита, угаалтуур, суултуур, толь суурьлуулах засал чимэглэл хийгдэнэ. материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Давхар бүрт ажилчдын ариун цэврийн өрөө, душ гаргах ажил хийгдэнэ. материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | 4 давхараас доош цонхны амаглаа, тавцан хийгдэнэ. материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Давхар бүрт Салхивч, агааржуулалтын хоолой, агаар цэвэршүүлэгч мотор тавьж үйл ажиллаганд оруулах. материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Цэвэр бохир усны шугамын байгууламж хийгдэнэ. материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Галын шугамын бүрэн гүйцэтгэл хийгдэнэ. материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Уурын зуухны өргөтгөл, дээвэр, яндан, утаа сорогч, үнс баригч, уурын зуухаа суурлуулж, сангийн холболтыг холбож халаалтаа өгнө. материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Барилгын цахилгааны дотор монтаж болон өндөр хүчдэлийн цахилгаан шугам татах КТП суурьлуулах, цахилгааны болон аянга зайлуулагч газардуулага хийх. Материалын худалдан авалт хйих | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | 4 давхар барилгын суурь цуцгаж уулын нууртай холбох ажил хийгдэнэ. | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Барилгын гадна талд бохирын цэвэрлэгээний байгууламж барих. материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Гадна дотор хяналтын камержуулалт хийгдэнэ.материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Барилгыг тойрсон хог шороог цэвэрлэж, ногоон байгууламж болгох, гадна тохижилтын ажлууд хийгдэнэ. Объектыг бүрэн хамгаалсан хашаа барих. материал худалдан авалт хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Давхар бүрийн барааг суллаж улсын комисс хүлээж авахад бэлтгэнэ. | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Нарны эрчим хүч ашиглах судалгаа хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Урдуур явсан шороон замыг бетон зам болгох д-1000 | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Оффис, гал тогоо, засварын хэсэгт өргөлгөл хийж 4 давхар барилга барих д-1000 | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Ашигтай талбайтай газар худалдан авах үнийн судалгаа хийх | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Салбар нэгжид тухай бүрд хийгдэх ажлууд | 174 days | April 1, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Гэрэлтүүлэг нэмэх | 22 days | March 2, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | Tue 3/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Камержуулалтыг нэмэгдүүлэх | 22 days | March 2, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | Tue 3/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | ААХ алба | Жижиг барааны арын ханыг засах | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх: Зах зээл дээрх эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа хийж үйлдвэрлэж эхлэх | 22 days | March 2, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | Tue 3/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх: Зах зээл дээрх эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа хийж үйлдвэрлэж эхлэх | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх: Зах зээл дээрх эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа хийж үйлдвэрлэж эхлэх | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх: Зах зээл дээрх эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа хийж үйлдвэрлэж эхлэх | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Экспортоор гаргахаар төлөвлөсөн бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын загвар гаргаж баглаа боодолтой болгох | 43 days | May 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 20000000 | 0 | 20000000
0 | Үйл хэлтэс | Бүтээгдэхүүний шинэчлэл: Тогтмол бүтээгдэхүүний шинэчлэл, сайжруулалт хийх. | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Үйлдвэрийн төлөвлөлт, хүчин чадлын тооцоолол хийх | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Хүний нөөц бүрдүүлэлт | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Ажилчдын цаг ашиглалт бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, Бүтээмжийн нормын гүйцэтгэл гаргах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Үйлдвэрийн ажилчдын хөдөлмөрийн норм, үнэлэмж болон цалин хөлс тооцох журмыг боловсруулж батлуулах | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Үйлдвэрийн ажилчдын хөдөлмөрийн норм, үнэлэмж болон цалин хөлс тооцох журмыг боловсруулж батлуулах | 43 days | August 3, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Бэлэн бүтээгдэхүүний тасралт үүсгэх байх | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Захиалгын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх | 175 days | May 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Ашиглагдахгүй байгаа ТЭМ, Тоног төхөөрөмж, Хөрөнгийг бууруулах | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Ашиглагдахгүй байгаа ТЭМ, Тоног төхөөрөмж, Хөрөнгийг бууруулах | 21 days | August 3, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Ашиглагдахгүй байгаа ТЭМ, Тоног төхөөрөмж, Хөрөнгийг бууруулах | 21 days | November 2, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Үйлдвэрийн эмх цэгц, цэвэрлэгээний хуваарь гаргаж хуваарийн дагуу цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх 5S хэрэгжүүлэх | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Цахилгаан болон гар багажны ашиглалт, засвар үйлчилгээ, аюулгүй ажиллагаа хяналт | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Камерын тасралтгүй ажиллагааг хангах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Ган сав өдөрлөг зохион байгуулах | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 3000000 | 0 | 3000000
0 | Үйл хэлтэс | Хятад улсад болох тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн үзэх болон тоног төхөөрөмж тэм-н судлагаа хийх | 22 days | March 2, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | Tue 3/24/26 | NA | NA | 10000000 | 0 | 10000000
0 | Үйл хэлтэс | Тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа болон бүрэн бүтэн байдлыг хангах, техник үйлчилгээ хийх хуваарь төлөвлөгөө гарган мөрдөн ажиллах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгслийн нөөц бүрдүүлэх | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 20000000 | 0 | 20000000
0 | Үйл хэлтэс | Нугалагч машины ир зам захих, засвар үйлчилгээ хийх-Мабуд үйлдвэр | 44 days | March 2, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 15000000 | 0 | 15000000
0 | Үйл хэлтэс | Амгалан үйлдвэрт нугалагч машин авах | 44 days | March 2, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 35000000 | 0 | 35000000
0 | Үйл хэлтэс | Шинээр труба квадратны CNC лазер машин авах, үйлдвэрт суурилуулалт хийх | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 150000000 | 0 | 150000000
0 | Үйл хэлтэс | Лист тэгшлэгч авах олон дамартай авах | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 9000000 | 0 | 9000000
0 | Үйл хэлтэс | Уулын нуурын үйлдвэрийн байр болон тоног төхөөрөмжийн сонголт хийх | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 750000000 | 0 | 750000000
0 | Үйл хэлтэс | Урсгал засварын төлөвлөгөө гарган ажиллах | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 5000000 | 0 | 5000000
0 | Үйл хэлтэс | Амгалан үйлдвэрт бэлэн бүтээгдэхүүний агуулахын байр барих | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 45000000 | 0 | 45000000
0 | Үйл хэлтэс | Мабуд үйлдвэрт ТЭМ хадгалах 3 давхар агуулах барих | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 120000000 | 0 | 120000000
0 | Үйл хэлтэс | Амгалан үйлдвэрийн гадна агуулахын дээврийн төмөр солих | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 5000000 | 0 | 5000000
0 | Үйл хэлтэс | Үйлдвэрийн орчны тортог тоосжилтыг багасгах, агааржуулалтын системийг найдвартай болгох | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 2000000 | 0 | 2000000
0 | Үйл хэлтэс | Түүхий эд материал татан авалтын шаардлагатай бичиг баримтын иж бүрдлийн жагсаалт гаргах | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | ТЭМ -д шинээр буух бүрд ТЭМ-н чанар, тээвэрлэлт дээр хяналт хийж, ТЭМ-н дүгнэлт гаргах | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Шаардлагатай тохиолдолд ТЭМ-г гадны лабораторт шинжилгээнд өгөх | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Шаардлагатай тохиолдолд ТЭМ-г гадны лабораторт шинжилгээнд өгөх | 44 days | November 2, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Тохирлын гэрчилгээний сунгалт | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 200000 | 0 | 200000
0 | Үйл хэлтэс | Нийт бүтээгдэхүүний технологийн заавар ,орц норм хийцэнд хяналт хийж, сайжруулалт өөрчлөлтийг хийж байгаа бол бүртгэж мэдээ, мэдээлэл хангаж ажиллах | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Үйлдвэрийн дамжилга дундын явцын чанарын хяналт хийж үл тохирлыг бүрэн залруулах | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Хэмжих хэрэгслийн бүртгэл хийлгэж шаардлагатай хэмжих хэрэгсэл дээр баталгаажуулалт хийлгэх | 45 days | June 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 200000 | 0 | 200000
0 | Үйл хэлтэс | Бэлэн бүтээгдэхүүний цувралын дугаарыг бүртгэх, шаардлага бүтээгдэхүүнг дугаарлах | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Үйлдвэрээс гарсан бэлэн бүтээгдэхүүний чанарын хяналт хийх | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Бэлэн бүтээгдэхүүний агуулахад байгаа бүтээгдэхүүний өрөлт хураалт, хадгалалтын горим,ачилт тээвэрлэлтийг хянах сайжруулах | 22 days | March 2, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | Tue 3/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Бэлэн бүтээгдэхүүний агуулахад байгаа бүтээгдэхүүний өрөлт хураалт, хадгалалтын горим,ачилт тээвэрлэлтийг хянах сайжруулах | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Бэлэн бүтээгдэхүүний агуулахад байгаа бүтээгдэхүүний өрөлт хураалт, хадгалалтын горим,ачилт тээвэрлэлтийг хянах сайжруулах | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Бэлэн бүтээгдэхүүний агуулахад байгаа бүтээгдэхүүний өрөлт хураалт, хадгалалтын горим,ачилт тээвэрлэлтийг хянах сайжруулах | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Хэрэглэгчийн гомдол саналын бүртгэл холбогдох нэгжээс авах /засвар, салбар дэлгүүр, хүргэлт, маркетинг QR/ сард 1 удаа | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Сургууль, цэцэрлэгт нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжүүдэд үзлэг оношилгоо жилд 2 доошгүй удаа хийхэд оролцох, тайлан нэгтгэж холбогдох төрийн байгууллагад хүргүүлэх | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Сургууль, цэцэрлэгт нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжүүдэд үзлэг оношилгоо жилд 2 доошгүй удаа хийхэд оролцох, тайлан нэгтгэж холбогдох төрийн байгууллагад хүргүүлэх | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Ариутгал халдваргүйжүүлэлт,шавьжгүйтэл хийдэг газартай гэрээ байгуулж ажиллах | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 800000 | 0 | 800000
0 | Үйл хэлтэс | Баримт бичиг журмын хэрэгжилт дээр хяналт хийх | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | ХАБЭА-н зөвлөл байгуулах, дүрэм шинэчлэн батлуулах | 152 days | April 1, 2026 8:00 AM | October 29, 2026 5:00 PM | Thu 10/22/26 | NA | NA | 2000000 | 0 | 2000000
0 | Үйл хэлтэс | ХАБЭА-н зааварчилгаа , заавруудыг шинэчлэх, зааварчилгаа дэвтэр болон зааварчилгаа өгч байгаа процессыг сайжруулах | 66 days | April 1, 2026 8:00 AM | July 1, 2026 5:00 PM | Wed 6/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | ХАБЭА сургалт, зааварчилгаа видео бичиг болгох /хатмалтай/ | 44 days | July 1, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | Mon 8/24/26 | NA | NA | 500000 | 0 | 500000
0 | Үйл хэлтэс | Ажилтны ХАБЭА-н гарын авлага гаргаж хэвлүүлэх | 45 days | June 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 200000 | 0 | 200000
0 | Үйл хэлтэс | Ажлын хувцас, НБХХ журам, нормыг шинэчлэн гаргаж батлуулах | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Ажлын хувцас НБХХ чанар стандарт ,олголтын хяналт хийх, захилга өгөх | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 65000000 | 0 | 65000000
0 | Үйл хэлтэс | Ажилчдын ажлын хувцсыг угаалга шийдвэрлэх | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 5000000 | 0 | 5000000
0 | Үйл хэлтэс | ХАБЭА-н соёлыг нэвтрүүлнэ /ХАБЭА-н хөтөлбөр хэрэгжүүлэх/ | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | ХАБЭА-н соёлыг нэвтрүүлнэ /ХАБЭА-н хөтөлбөр хэрэгжүүлэх/ | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | ХАБЭА-н соёлыг нэвтрүүлнэ /ХАБЭА-н хөтөлбөр хэрэгжүүлэх/ | 21 days | October 1, 2026 8:00 AM | October 29, 2026 5:00 PM | Thu 10/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | ХАБЭА-н хуулийн нийцлийн үнэлгээ хийх | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Гэнэтийн Ослын Даатгал хийлгэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 8100000 | 0 | 8100000
0 | Үйл хэлтэс | Ажлын байр тус бүр дээр ХАБЭА-н Эрсдэлийн үнэлгээ хийх хуваарь батлуулах | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Эрсдэлийн үнэлгээ хийж, ажилтнууд ажлын байранд гарч болох эрсдэлийг танилцуулах /Бүх ажлын байран дээр/ | 65 days | April 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 1500000 | 0 | 1500000
0 | Үйл хэлтэс | 4.Эрсдэл бууруулах ,сайжруулах төлөвлөгөөт ажил хэрэгжүүлэх | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Ажлын аюулын дүн шинжилгээ хийх | 22 days | March 2, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | Tue 3/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Ажлын аюулын дүн шинжилгээ хийх | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Ажлын аюулын дүн шинжилгээ хийх | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Ажлын аюулын дүн шинжилгээ хийх | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Лифтнүүдийн Техникийн магадлагаа | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 2000000 | 0 | 2000000
0 | Үйл хэлтэс | Газардуулгын баталгаажуулалт хийлгэх | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 400000 | 0 | 400000
0 | Үйл хэлтэс | Цэвэрлэгээнд хэрэглэж байгаа бодисын жагсаалт гаргаж аюулгүй ажиллагааг хангах | 43 days | May 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Тэмдэг тэмдэглэгээ самбар байршуулах | 43 days | May 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 500000 | 0 | 500000
0 | Үйл хэлтэс | Тэмдэг тэмдэглэгээ самбар байршуулах | 66 days | October 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Үйлдвэрийн орчин аюулгүйн бүс зурвас хийлгэх | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 500000 | 0 | 500000
0 | Үйл хэлтэс | Ажлын байр тус бүрд хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх, үнэлгээний дагуу сайжруулалт хийх | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 500000 | 0 | 500000
0 | Үйл хэлтэс | Ажлын байр тус бүрд хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх, үнэлгээний дагуу сайжруулалт хийх | 21 days | August 3, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт ажилчдыг хамруулах | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 22100000 | 0 | 22100000
0 | Үйл хэлтэс | Анхны тусламжийн иж бүрдэл цэнэглэх | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 2000000 | 0 | 2000000
0 | Үйл хэлтэс | Анхны тусламжийн иж бүрдэл цэнэглэх | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Анхны тусламжийн иж бүрдэл цэнэглэх | 21 days | October 1, 2026 8:00 AM | October 29, 2026 5:00 PM | Thu 10/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн олголтыг хяналт хийх | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 15000000 | 0 | 15000000
0 | Үйл хэлтэс | Дотоод орчны шинжилгээ хийж дүгнэлт, сайжруулалт хийсэн байх. /Гэрэлтүүлэг, дуу шуугиан, температур, чийгшил/ | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Дотоод орчны шинжилгээ хийж дүгнэлт, сайжруулалт хийсэн байх. /Гэрэлтүүлэг, дуу шуугиан, температур, чийгшил/ | 21 days | August 3, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Дотоод орчны шинжилгээ хийж дүгнэлт, сайжруулалт хийсэн байх. /Гэрэлтүүлэг, дуу шуугиан, температур, чийгшил/ | 21 days | November 2, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Үйлдвэрийн осол, хурц хордлого судлан бүртгэх комисс батлуулах, дүрэм батлуулах, хурал хийх | 45 days | June 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | ХАБЭА 1-р шатны хяналт хийх /Ажлын байрны өдөр тутмын үзлэг / | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | ХАБЭА 2-р шатны хяналт хийх /Үл тохирлуудыг дахин давтагдахгүй байх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ./ | 261 days | January 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | ХАБЭА 3-р шатны хяналт хийх / Компани менежментийн баг хагас жилд 1 удаа/ | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | ХАБЭА 3-р шатны хяналт хийх / Компани менежментийн баг хагас жилд 1 удаа/ | 216 days | January 1, 2026 8:00 AM | October 29, 2026 5:00 PM | Thu 10/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Галын хор шинээр авах болон цэнэглэх, галын сарайн бүрдүүлэлт | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 2000000 | 0 | 2000000
0 | Үйл хэлтэс | Галын хор шинээр авах болон цэнэглэх, галын сарайн бүрдүүлэлт | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Галын хор шинээр авах болон цэнэглэх, галын сарайн бүрдүүлэлт | 21 days | October 1, 2026 8:00 AM | October 29, 2026 5:00 PM | Thu 10/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Галын дүгнэлт сунгалт Д-1000, Мабуд, Амгалан | 43 days | April 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 1500000 | 0 | 1500000
0 | Үйл хэлтэс | Гал түймэр унтраах шуурхай төлөвлөгөө хийх, батлуулах, сургалт орох | 45 days | June 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Онцгой байдал, гамшгийн үед ажиллах төлөвлөгөө батлуулах, эрсдэлийн үнэлгээ хийх, танилцуулах сургалт орох | 66 days | July 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 500000 | 0 | 500000
0 | Үйл хэлтэс | Ур чадварын матрицын дагуу үнэлгээ хийх | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Гүйцэтгэлийн үнэлгээ гаргах | 22 days | April 1, 2026 8:00 AM | April 30, 2026 5:00 PM | Thu 4/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Ажилчдаас санал авах саналын систем | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 1000000 | 0 | 1000000
0 | Үйл хэлтэс | Дадлагажуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх Гагнуур, өнгөлгөө, эсгүүр, нугалаа, цахилгаан холболт | 22 days | March 2, 2026 8:00 AM | March 31, 2026 5:00 PM | Tue 3/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Дадлагажуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх Гагнуур, өнгөлгөө, эсгүүр, нугалаа, цахилгаан холболт | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Дадлагажуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх Гагнуур, өнгөлгөө, эсгүүр, нугалаа, цахилгаан холболт | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Дадлагажуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх Гагнуур, өнгөлгөө, эсгүүр, нугалаа, цахилгаан холболт | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Хятад улсад ажилчдыг явуулж сургалтанд хамруулах | 21 days | October 1, 2026 8:00 AM | October 29, 2026 5:00 PM | Thu 10/22/26 | NA | NA | 4000000 | 0 | 4000000
0 | Үйл хэлтэс | Туршлага солилцох дадлагажуулах сургалт | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Үйлдвэрийн ажилчдын дунд ур чадварын тэмцээн зохион байгуулах. | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 10000000 | 0 | 10000000
0 | Үйл хэлтэс | Үйлдвэрийн ажилчдын дунд ур чадварын тэмцээн зохион байгуулах. | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Үйлдвэрийн ажилчдын дунд ур чадварын тэмцээн зохион байгуулах. | 21 days | November 2, 2026 8:00 AM | November 30, 2026 5:00 PM | Mon 11/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Чанарын шаардлагуудыг шинэчлэх, явц болон дамжлага дундын хяналтыг сайжруулах, чанарын менежерүүдийг хийцлэл болон тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх явцыг шалгах мэдлэгтэй болгох | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Чанарын шаардлагуудыг шинэчлэх, явц болон дамжлага дундын хяналтыг сайжруулах, чанарын менежерүүдийг хийцлэл болон тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх явцыг шалгах мэдлэгтэй болгох | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Чанарын шаардлагуудыг шинэчлэх, явц болон дамжлага дундын хяналтыг сайжруулах, чанарын менежерүүдийг хийцлэл болон тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх явцыг шалгах мэдлэгтэй болгох | 22 days | September 1, 2026 8:00 AM | September 30, 2026 5:00 PM | Wed 9/23/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Чанарын шаардлагуудыг шинэчлэх, явц болон дамжлага дундын хяналтыг сайжруулах, чанарын менежерүүдийг хийцлэл болон тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх явцыг шалгах мэдлэгтэй болгох | 23 days | December 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | ХАБЭА нийт ажилтны сургалт | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 3000000 | 0 | 3000000
0 | Үйл хэлтэс | Галын аюулгүй байдлын сургалт авах | 22 days | June 1, 2026 8:00 AM | June 30, 2026 5:00 PM | Tue 6/23/26 | NA | NA | 500000 | 0 | 500000
0 | Үйл хэлтэс | Анхан шатны тусламж үзүүлэх сургалт | 21 days | August 3, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | Mon 8/24/26 | NA | NA | 680000 | 0 | 680000
0 | Үйл хэлтэс | Өргөх зөөх механизм болон ачаа өргөх зөөх, ачилт буулгалтын аюулгүй ажиллагааны сургалт | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Даралтат савтай ажиллах үеийн сургалт | 21 days | May 1, 2026 8:00 AM | May 29, 2026 5:00 PM | Fri 5/22/26 | NA | NA | 1500000 | 0 | 1500000
0 | Үйл хэлтэс | ХАБЭА урьдчилсан зааварчилгааны сургалт | 197 days | April 1, 2026 8:00 AM | December 31, 2026 5:00 PM | Thu 12/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Гагнуур хийх үеийг аюулгүй ажиллагаа сургалт | 21 days | August 3, 2026 8:00 AM | August 31, 2026 5:00 PM | Mon 8/24/26 | NA | NA | 0 | 0 | 0
0 | Үйл хэлтэс | Дунд шатны менежер, удирдлагуудыг чадвахжуулах сургалт / хууль дүрэм журмын сургалт/ | 23 days | July 1, 2026 8:00 AM | July 31, 2026 5:00 PM | Fri 7/24/26 | NA | NA | 1000000 | 0 | 1000000